## Planilha1
|  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Atividades | duração | Inicio | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
Escolha do tema - PTCC | 2
Entrevista com o cliente | 2
Definição dos requisitos funcionais | 1
Definição dos requisitos de sistema | 1
1ª Apresentação PTCC | 1
Idealização do diagrama de casos de uso | 2
Idealização do diagrama de classes | 2
Idealização do DER | 2
Idealização do diagrama de atividade | 1
Wireframe | 1
Guide Style | 1
Inicio da documentação do TCC | 1
2ª Apresentação de PTCC | 1
TOTAL | 18
|  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
Atividades | duração | Inicio | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
Férias | 4
Montar o prototipa de alta fidelizade | 3
Mondelagem do Banco de dados | 1
Popular banco de dados | 1
Iniciar montagem da API | 4
Iniciar Front-End | 3
Finalizar primeira parte da API | 2
Testar API com Postman | 1
Finalizar Front-End | 4
Finalizar API | 4
Testes Funcionais | 2
TOTAL | 29